Приложение 1

к приказу от 12.04.2023 г. № 48

**План-график (дорожная карта) мероприятий,**

**направленных на введение обновлённых федеральных государственных**

**образовательных стандартов среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 3» пгт. Жешарт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п. п.** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно- управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на введение обновлённого ФГОС на 2023 год в МБОУ «СОШ № 3» пгт. Жешарт | апрель 2023 | Лопушкова С.А.  Чернова Н.В. | Размещение на сайте образовательных организаций плана мероприятий, направленных на введение обновлённого ФГОС на 2023 год |
| 1.2 | Участие в методическом совещании с управленческими командами общеобразовательных организаций по вопросам внедрения обновлённых ФГОС | январь-декабрь 2023 | Чернова Н.В. | Ознакомление педагогического коллектива с особенностями внедрения обновленных ФГОС |
| 1.3 | Актуализация планов работы школьных методических объединений (включение вопросов по введению обновлённого ФГОС СОО) | апрель 2023 | ШМО | Обновлены планы работ ШМО |
| 1.4 | Участие в мониторинге готовности образовательных организаций Республики Коми к введению обновлённого ФГОС СОО (готовность педагогических работников, МТО в соответствии с обновлёнными требованиями ФГОС, библиотечного фонда) | апрель 2023 | Лопушкова С.А. | Аналитическая справка |
| 1.5 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 | Пилипенко И.В. | Запрос адресной помощи по использованию учебников |
| 1. **Работа с педагогами школы** | | | | |
| **2.1.** | **Повышение квалификации педагогов** | | | |
| 2.1.1 | Организация обучения педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация требований обновлённых ФГОС СОО, ФГОС СОО в работе учителя» | март- июнь 2023 | Чернова Н.В. | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 2.1.2 | Организация обучения руководителей общеобразовательных организаций по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Введение обновлённых ФГОС общего образования : управленческий аспект» | март-август 2023 | Лопушкова С.А. | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| **2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов школы** | | | | |
| 2.2.1 | Представление успешных практик педагогов в образовательных организациях по введению обновлённого ФГОС | январь-декабрь 2023г. | Чернова Н.В. | Опубликованный методический банк методических практик |
| 2.2.2 | Активизация работы школьных методических объединений учителей-предметников | январь-декабрь 2023 | Чернова Н.В. | Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам |
| 2.2.3 | Участие в инструктаже управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС | май-июнь 2023 | Чернова Н.В. | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновлённого ФГОС СОО на всей территории РФ |
| 2.2.4 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО | август 2023 | Чернова Н.В., руководители ШМО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик** | | | | |
| 2.3.1 | Участие в проведении совещаний с управленческим командами образовательных организаций по вопросам введения обновлённого ФГОС | 1 раз в квартал | Чернова Н.В. | Протоколы совещаний |
| 2.3.2 | Участие в республиканской научно-практической конференции | сентябрь 2023 | Руководители ШМО | Приказ об участии в конференции |
| **2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения** | | | | |
| 2.4.1 | Проведение семинаров с учителями-предметниками по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | март-декабрь 2023 | Чернова Н.В. | Проведено не менее 1 мероприятия |
| 2.4.2 | Организация участия педагогов и администрации школы в республиканских семинарах, совещаниях по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | март-май 2023 | Чернова Н.В. | Проведено не менее 1 мероприятия |
| 1. **Мониторинг готовности школы к введению обновлённых ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 3.1. | Участие в республиканском мониторинге реализации образовательными организациями обновлённого ФГОС СОО | декабрь 2023 | Лопушкова С.А. | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновлённого ФГОС СОО |
| 1. **Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 4.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновлённого ФГОС СОО в школе | январь – декабрь 2023 | Чернова Н.В.,  Морозова С.С. | Осознание обществом прав и возможностей, представляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновлённого ФГОС СОО |